| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 工伤鉴定服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市松江区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市松江区社会保障服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 429370.00 | 429370.00 |  | 429370.00 |  | 100 |  | 100% |  | 86 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 429370.00 | 429370.00 |  | 429370.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 费用执行率较高，能够在计划内完成项目实施。专家鉴定费的支付按照标准执行，执行率90%以上。鉴定文书送达率（除退信、拒收外）100%。 |  |  |  |  |  | 基本完成预期目标，达到预定效果 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专家劳务费应发尽发率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 劳动鉴定业务案件受理量 |  |  | ≥4000件 | ≥4000件 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 工伤认定业务案件受理费 |  |  | ≥4500件 | ≥4500件 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 鉴定文书重复邮寄率 |  |  | ≤20% | ≤20% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 鉴定工作流程规范性 |  |  | 规范 | 较规范 | 6 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 鉴定专家操作专业性 |  |  | 专业 | 较专业 | 6 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 鉴定会场次安排合理性 |  |  | 合理 | 较合理 | 6 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 出具鉴定文书准确性 |  |  | 准确 | 较准确 | 6 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 鉴定案件处理及时性 |  |  | 及时 | 基本及时 | 6 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 鉴定文书寄出及时性 |  |  | 及时 | 基本及时 | 6 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 劳动能力鉴定办理流程知晓度 |  |  | 100% | 90% | 5 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 工伤认定办理流程知晓度 |  |  | 100% | 90% | 5 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 |  |  | 健全 | 较健全 | 5 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 长效管理制度执行有效性 |  |  | 有效 | 较有效 | 5 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 鉴定文书邮寄回执保存完整性 |  |  | 完整 | 较完整 | 5 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 专家出席情况统计清单保存完整性 |  |  | 完整 | 较完整 | 5 |  | 4 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 劳动者满意度 |  |  | 满意 | 较满意 | 4 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 企业满意度 |  |  | 满意 | 较满意 | 4 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 鉴定工作有责投诉率 |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 宣传与推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市松江区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市松江区社会保障服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 33475.00 | 33475.00 |  | 33475.00 |  | 100 |  | 100% |  | 86 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 33475.00 | 33475.00 |  | 33475.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 费用执行率较高，能够在计划内完成项目实施。城乡居保政策知晓率达100%，切实提高城乡居保覆盖率和续缴率；及时开展城乡居保扶贫政策和老农保转移数据确认宣传,确保城乡居保扶贫政策和老农保转移数据确认工作落实。 |  |  |  |  |  | 基本完成预期目标，达到预定效果 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 宣传资料及宣传品印制计划完成率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 宣传活动计划完成率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 宣传资料及宣传品使用率 |  |  | 100% | 90% | 7 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传资料及宣传品印制清晰情况 |  |  | 清晰 | 较清晰 | 7 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 宣传活动完成及时性 |  |  | 及时 | 基本及时 | 7 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 宣传资料及宣传品印制及时性 |  |  | 及时 | 基本及时 | 7 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 鉴定、认定业务相关咨询途径及联系方式知晓度 |  |  | 100% | 90% | 7 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 被征地人员社保基金相关咨询途径及方式知晓度 |  |  | 100% | 90% | 7 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 工伤保险政策宣传覆盖率 |  |  | 100% | 90% | 7 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 被征地人员养老补贴政策宣传覆盖率 |  |  | 100% | 90% | 7 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全 |  |  | 健全 | 较健全 | 6 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 长效管理制度执行有效性 |  |  | 有效 | 较有效 | 6 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 资料及宣传品印制清单保存完整性 |  |  | 完整 | 完整 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 印刷发票保存完整性 |  |  | 完整 | 完整 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 街镇居民满意度 |  |  | 满意 | 较满意 | 6 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 业务培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市松江区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市松江区社会保障服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20000.00 | 20000.00 |  | 20000.00 |  | 100 |  | 100% |  | 87 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20000.00 | 20000.00 |  | 20000.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 及时完成培训计划，培训费使用执行率达到90%以上。 |  |  |  |  |  | 基本完成预期目标，达到预定效果 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 业务培训计划完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 企业参训人员出勤率 |  |  | 100% | 80% | 10 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 街镇工作人员出勤率 |  |  | 100% | 95% | 10 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 业务培训开展及时性 |  |  | 及时 | 基本及时 | 10 |  | 8 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 工伤保险政策培训覆盖率 |  |  | 100% | 95% | 8 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 鉴定及认定业务处理规定及办法知晓度 |  |  | 100% | 95% | 8 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 街镇工作人员工作质量及效率提高情况 |  |  | 提高 | 较提高 | 8 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 |  |  | 健全 | 较健全 | 8 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 长效管理制度执行有效性 |  |  | 有效 | 较有效 | 7 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训相关资料保存完整性 |  |  | 完整 | 完整 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 街镇工作人员满意度 |  |  | 满意 | 较满意 | 7 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 企业人员满意度 |  |  | 满意 | 较满意 | 7 |  | 6 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87 |  |  |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 网络信息系统运行与维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市松江区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市松江区社会保障服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7000.00 | 7000.00 |  | 7000.00 00 |  | 100 |  | 100% |  | 83 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7000.00 | 7000.00 |  | 7000.00 00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照预算金额执行，在年度计划内完成项目实施。 |  |  |  |  |  | 基本完成预期目标，达到预定效果 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 系统运维内容计划完成率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统故障解决率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统运维一次验收合格 |  |  | 合格 | 基本合格 | 6 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 系统运维完成及时性 |  |  | 及时 | 基本及时 | 6 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统故障解决及时性 |  |  | 及时 | 基本及时 | 6 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 数据库系统定期维护情况 |  |  | 定期 | 基本定期 | 6 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 系统运行情况 |  |  | 良好 | 基本良好 | 6 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统故障发生率 |  |  | 0 | 较少 | 6 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统操作流畅性 |  |  | 流畅 | 较流畅 | 6 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 |  |  | 健全 | 较健全 | 6 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 长效管理制度执行有效性 |  |  | 有效 | 较有效 | 6 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统运维资料保存完整性 |  |  | 完整 | 完整 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 数据库系统使用便捷高效性 |  |  | 有效 | 基本有效 | 6 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 提高文档查阅效率 |  |  | 高效 | 高效 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 |  |  | 满意 | 较满意 | 6 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 运维服务人员满意度 |  |  | 满意 | 较满意 | 5 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 群众满意度 |  |  | 满意 | 较满意 | 5 |  | 3 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83 |  |  |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 窗口统一标识服 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市松江区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市松江区社会保障服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 82500.00 | 82500.00 |  | 82500.00 |  | 100 |  | 100% |  | 85 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 82500.00 | 82500.00 |  | 82500.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照预算金额执行，在年度计划内完成项目实施。 |  |  |  |  |  | 基本完成预期目标，达到预定效果 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 成品质量合格 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  |  | 面料辅料符合要求 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 制作服务窗口经办人员职业装及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 制作服务窗口经办人员职业装完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高管理力度 |  |  | 有效 | 较有效 | 10 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  |  | 提升员工精神面貌 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参观人员满意度 |  |  | 满意 | 较满意 | 10 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  |  | 管理者满意度 |  |  | 满意 | 较满意 | 10 |  | 9 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 长效管理指标 | 长效管理制度健全性 |  |  | 健全 | 较健全 | 10 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 服务窗口经办人员标识服后续管理情况 |  |  | 有效 | 较有效 | 10 |  | 6 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |  |